HR 管理系统项目规格与实施方案

需求规格说明书 / 概要设计 / 详细设计 / 测试与验收方案

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | HR 管理系统 |
| 建议技术栈 | Vue 3 + TypeScript / Spring Boot / PostgreSQL / Redis / MinIO / Docker + Nginx |
| 目标读者 | 项目负责人、产品经理、前后端开发、测试、运维、业务验收人 |
| 交付用途 | 立项评审、开发启动、迭代执行、测试验收、上线准备 |

# 1. 项目概述

本项目建设一套面向中小型至集团化企业的人力资源管理系统，覆盖组织员工档案、招聘入职、考勤假勤、薪酬绩效、合同附件、流程审批、报表分析、权限审计等核心能力。系统以管理后台为主，兼顾员工自助门户与移动端审批，目标是在统一的数据模型和权限体系下支撑 HR 日常运营、管理决策和合规留痕。

# 2. 建设目标

建立统一员工主数据台账，减少部门、岗位、合同、薪资等信息分散维护的问题。

将入职、转正、调岗、请假、加班、离职等流程线上化，支持可配置审批和全程留痕。

提供考勤、假勤、薪酬、绩效、人员结构等报表，支持导出和权限水印。

通过 RBAC、数据权限、操作审计和附件追溯满足企业内部管控要求。

以容器化方式部署，支持测试、预生产、生产多环境运维和备份恢复。

# 3. 用户角色

| 角色 | 职责与权限边界 |
| --- | --- |
| 系统管理员 | 维护租户参数、角色权限、字典、审批流程、系统日志。 |
| HR 管理员 | 维护组织、岗位、员工档案、合同、薪资项、招聘入职与离职。 |
| 部门主管 | 审批请假加班、处理入转调离流程、查看本部门人员与绩效数据。 |
| 普通员工 | 查看个人信息、合同、假勤余额、薪资单，提交请假、补卡等申请。 |
| 财务专员 | 查看薪资汇总、社保公积金、成本中心数据，进行薪酬复核。 |
| 审计/高管 | 查看审计日志、人员结构、组织指标和关键经营报表。 |

# 4. 功能模块清单

| 模块 | 范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理 | 用户、角色、菜单、数据权限、字典、参数、审计日志。 | P0 |
| 组织与员工档案 | 部门、岗位、员工主档、合同、证照、附件、批量导入。 | P0 |
| 招聘与入职 | 招聘需求、候选人、面试、Offer、入职清单。 | P1 |
| 考勤与假勤 | 考勤记录、排班、请假、加班、补卡、假期余额。 | P0 |
| 薪酬与社保 | 薪资项、薪资核算、薪资单、社保公积金、成本中心。 | P1 |
| 绩效管理 | 绩效周期、目标、评分、结果归档。 | P2 |
| 流程审批 | 流程配置、节点条件、待办、审批记录、消息通知。 | P0 |
| 报表中心 | 员工结构、异动、考勤、薪酬、导出、权限水印。 | P1 |

# 5. 页面清单

| 页面 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 登录/找回密码 | 账号密码、验证码、SSO 入口、登录异常提示。 |
| 工作台 | 待办、快捷入口、员工统计、异常提醒、最近操作。 |
| 组织架构 | 部门树、岗位列表、拖拽排序、启停用。 |
| 员工档案 | 员工列表、详情、合同、证照、附件、变更记录。 |
| 招聘管理 | 招聘需求、候选人、面试、Offer、入职转化。 |
| 入转调离 | 入职清单、转正、调岗、离职交接、流程状态。 |
| 考勤假勤 | 考勤明细、请假、加班、补卡、假期余额。 |
| 薪酬管理 | 薪资项、薪资核算、薪资单发放、社保公积金。 |
| 绩效管理 | 绩效周期、目标填报、评分、结果确认。 |
| 审批中心 | 我的待办、已办、抄送、流程追踪。 |
| 报表中心 | 人员结构、异动、考勤、薪酬、导出任务。 |
| 系统设置 | 用户、角色、菜单、字典、流程、审计日志。 |

# 6. 数据库表设计

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| sys_user | 系统用户表 | id, username, password_hash, employee_id, status, last_login_at |
| sys_role | 角色表 | id, code, name, data_scope, status |
| sys_permission | 权限表 | id, type, code, name, path, parent_id |
| org_department | 部门表 | id, parent_id, name, code, manager_id, sort_no, status |
| org_position | 岗位表 | id, dept_id, name, level, headcount, status |
| hr_employee | 员工主档 | id, employee_no, name, gender, dept_id, position_id, hire_date, status |
| hr_employee_contract | 劳动合同 | id, employee_id, contract_no, start_date, end_date, file_id, status |
| recruit_candidate | 候选人 | id, name, phone, source, stage, owner_id |
| attendance_record | 考勤记录 | id, employee_id, work_date, clock_in, clock_out, status |
| leave_request | 请假申请 | id, employee_id, leave_type, start_at, end_at, hours, approval_status |
| payroll_batch | 薪资批次 | id, period, status, generated_by, approved_at |
| payroll_item | 员工薪资明细 | id, batch_id, employee_id, item_code, amount |
| workflow_instance | 流程实例 | id, biz_type, biz_id, starter_id, status, started_at, ended_at |
| workflow_task | 流程任务 | id, instance_id, assignee_id, node_name, action, comment |
| file_object | 文件对象 | id, bucket, object_key, filename, mime_type, size, uploader_id |
| audit_log | 审计日志 | id, actor_id, action, resource_type, resource_id, ip, created_at |

# 7. API 接口规划

| 接口域 | 核心接口 |
| --- | --- |
| 认证权限 | POST /api/auth/login, GET /api/auth/me, POST /api/auth/logout, GET /api/permissions/tree |
| 组织员工 | GET/POST /api/departments, GET/POST /api/positions, GET/POST /api/employees, GET /api/employees/{id} |
| 招聘入职 | GET/POST /api/recruit/candidates, POST /api/recruit/offers, POST /api/onboarding/tasks |
| 考勤假勤 | GET /api/attendance/records, POST /api/leave-requests, POST /api/overtime-requests |
| 薪酬绩效 | POST /api/payroll/batches, GET /api/payroll/slips, POST /api/performance/cycles |
| 审批流程 | POST /api/workflows/start, POST /api/workflow-tasks/{id}/approve, GET /api/workflow-tasks/my |
| 文件报表 | POST /api/files/upload, GET /api/reports/headcount, GET /api/export-tasks/{id} |

# 8. 前端开发计划

前端建议采用 Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia + Vue Router + Element Plus。界面方向采用克制的后台管理风格：清晰表格、稳定表单、左侧导航、顶部面包屑、工作台卡片、可响应式折叠的详情抽屉。

第 1 阶段：搭建工程、路由、权限守卫、布局、登录、菜单、请求封装。

第 2 阶段：完成组织员工、档案详情、导入导出、附件上传、审批中心。

第 3 阶段：完成考勤假勤、薪酬绩效、报表中心、移动端审批适配。

第 4 阶段：完成空状态、加载态、错误态、键盘可达性、响应式和性能优化。

# 9. 后端开发计划

后端建议采用 Spring Boot 3 + Spring Security + MyBatis-Plus 或 JPA + PostgreSQL + Redis + MinIO。Spring Boot 在企业人事系统的权限、事务、审计、批处理和团队招聘方面更稳妥。

基础层：统一异常、参数校验、日志、审计、分页、导入导出、文件上传。

权限层：RBAC、菜单权限、按钮权限、数据范围、JWT/SSO 扩展点。

业务层：员工主档、合同、招聘入职、考勤假勤、薪酬绩效、流程审批。

集成层：邮件/企业微信通知、MinIO 文件、Redis 缓存与分布式锁、定时任务。

运维层：健康检查、指标监控、数据库迁移、备份恢复、灰度发布准备。

# 10. 测试计划

| 测试类型 | 重点 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 核心服务、权限判断、流程条件、薪资计算、假期余额计算。 |
| 接口测试 | 认证、员工、考勤、流程、文件、报表接口；覆盖正常和异常路径。 |
| 前端测试 | 表单校验、列表筛选、详情页、审批流、权限可见性、响应式。 |
| 集成测试 | 审批通过后主数据更新、附件上传后回显、薪资生成后导出。 |
| 性能测试 | 10 万员工档案分页查询、批量导入、报表导出、并发审批。 |
| 安全测试 | 越权访问、数据权限绕过、文件下载权限、弱密码、审计完整性。 |

# 11. 部署计划

环境划分：开发、测试、预生产、生产；各环境数据库、Redis、MinIO 独立。

容器编排：Nginx、前端静态站点、Spring Boot 服务、PostgreSQL、Redis、MinIO 使用 Docker Compose 起步，可平滑迁移 Kubernetes。

发布流程：构建镜像、执行数据库迁移、启动服务、健康检查、烟测、回滚预案。

运维保障：每日数据库备份、MinIO 生命周期策略、日志归档、服务监控、告警通知。

# 12. 验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 功能验收 | P0 功能 100% 通过，P1 功能按里程碑通过，关键流程无阻断缺陷。 |
| 数据验收 | 员工主档、合同、考勤、薪资、审批数据一致，可追溯。 |
| 权限验收 | 角色菜单、按钮、部门数据范围和文件访问权限全部通过。 |
| 性能验收 | 常规列表 2 秒内返回，核心报表 10 秒内生成，批量导入支持 1 万行。 |
| 安全验收 | 无高危漏洞，所有敏感操作有审计日志，薪资和附件访问受控。 |
| 交付验收 | 部署手册、用户手册、测试报告、验收报告、备份恢复方案齐备。 |

# 13. 开发里程碑

| 里程碑 | 周期 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1 立项与原型 | 第 1-2 周 | 需求确认、原型、技术方案、数据库初版。 |
| M2 基础平台 | 第 3-4 周 | 登录权限、布局、系统管理、基础工程。 |
| M3 核心 HR | 第 5-8 周 | 组织员工、档案、合同、招聘入职、审批。 |
| M4 运营模块 | 第 9-12 周 | 考勤假勤、薪酬绩效、报表中心、通知。 |
| M5 测试上线 | 第 13-16 周 | 联调、UAT、性能安全、部署上线、验收。 |

# 14. 人员分工建议

| 角色 | 职责 | 建议人数 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 计划、风险、沟通、验收闭环 | 1 |
| 产品经理 | 需求、原型、验收用例、用户培训 | 1 |
| UI/UX 设计 | 后台界面规范、核心页面、响应式方案 | 1 |
| 前端开发 | Vue 工程、页面、组件、权限、联调 | 2 |
| 后端开发 | Spring Boot 服务、数据库、流程、集成 | 2 |
| 测试工程师 | 测试计划、用例、自动化、缺陷跟踪 | 1 |
| DevOps/运维 | 容器部署、监控、备份、发布回滚 | 0.5-1 |

# 15. 风险与应对措施

| 风险 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 需求边界膨胀 | 高 | 冻结 P0/P1 范围，变更走评审，延期需求进入二期。 |
| 薪酬规则复杂 | 高 | 先实现标准薪资项与批次，复杂规则预留公式引擎扩展。 |
| 历史数据质量差 | 中 | 提供导入模板、校验报告、数据清洗脚本和灰度导入。 |
| 权限越权风险 | 高 | 接口级权限校验、数据范围过滤、审计日志和安全测试。 |
| 审批流变化频繁 | 中 | 流程节点和条件配置化，保留版本和实例快照。 |
| 上线影响业务 | 中 | 预生产演练、回滚预案、分批导入、上线后双轨观察。 |

# 附录：配套图示与表格

系统架构图：deliverables/diagram/hr-management-system/system-architecture.svg

业务流程图：deliverables/diagram/hr-management-system/business-flow.svg

数据流图：deliverables/diagram/hr-management-system/data-flow.svg

项目管理工作簿：deliverables/spreadsheets/HR管理系统项目管理工作簿.xlsx