## 项目总览
人事全流程与组织效能管理系统项目总览
项目名称 | 人事全流程与组织效能管理系统
推荐技术栈 | Vue 3 + TypeScript / Spring Boot / PostgreSQL / Redis / MinIO / Docker + Nginx
项目周期 | 16 周
优先级范围 | P0 平台与核心 HR；P1 招聘、薪酬、报表；P2 绩效增强
关键目标 | 员工主数据统一、流程线上化、权限审计、报表可追溯
验收口径 | P0 100% 通过，P1 按里程碑通过，无高危安全问题
部署方式 | Docker Compose 起步，预留 Kubernetes 迁移能力
交付资料 | 需求规格、设计文档、排期分工、测试用例、验收标准

## 开发排期
阶段 | 周次 | 模块/任务 | 负责人 | 前置依赖 | 交付物 | 状态
M1 | 第1周 | 需求访谈、角色权限边界、业务流程梳理 | 产品经理/项目经理 | 立项确认 | 需求清单、业务流程 | 未开始
M1 | 第2周 | 原型、页面清单、数据库初版、接口初版 | 产品经理/架构师/UI | 需求清单 | 原型、概要设计 | 未开始
M2 | 第3周 | 前后端工程搭建、登录、权限、菜单 | 前端/后端 | 概要设计 | 基础平台 | 未开始
M2 | 第4周 | 系统管理、角色权限、字典、审计日志 | 后端/前端 | 基础平台 | 系统管理模块 | 未开始
M3 | 第5周 | 组织架构、岗位、员工列表与详情 | 前端/后端 | 系统管理 | 组织员工模块 | 未开始
M3 | 第6周 | 合同附件、批量导入、员工变更记录 | 前端/后端 | 员工档案 | 档案增强模块 | 未开始
M3 | 第7周 | 招聘需求、候选人、Offer、入职清单 | 前端/后端 | 员工档案 | 招聘入职模块 | 未开始
M3 | 第8周 | 审批中心、流程实例、待办通知 | 后端/前端 | 权限与业务单据 | 流程审批模块 | 未开始
M4 | 第9周 | 考勤记录、请假、加班、补卡 | 前端/后端 | 审批中心 | 考勤假勤模块 | 未开始
M4 | 第10周 | 薪资项、薪资批次、薪资单 | 后端/前端 | 员工档案/考勤 | 薪酬模块 | 未开始
M4 | 第11周 | 绩效周期、目标、评分、确认 | 前端/后端 | 员工档案 | 绩效模块 | 未开始
M4 | 第12周 | 报表中心、导出任务、权限水印 | 后端/前端 | 业务模块 | 报表中心 | 未开始
M5 | 第13周 | 系统联调、接口测试、缺陷修复 | 测试/全体 | M2-M4 | 联调报告 | 未开始
M5 | 第14周 | UAT、性能测试、安全测试 | 测试/运维 | 联调完成 | 测试报告 | 未开始
M5 | 第15周 | 预生产部署、数据导入演练、培训 | 运维/产品 | 测试通过 | 部署与培训材料 | 未开始
M5 | 第16周 | 生产上线、验收、运维交接 | 项目经理/运维 | 预生产通过 | 验收报告 | 未开始

## 任务分工
岗位 | 建议人数 | 核心职责 | 主要产出 | 验收方式
项目经理 | 1 | 范围、进度、风险、沟通、验收闭环 | 项目计划、周报、风险台账、验收报告 | 里程碑按期完成，风险有闭环
产品经理 | 1 | 需求、原型、验收标准、用户培训 | PRD、原型、验收用例、用户手册 | 业务确认且测试可执行
UI/UX 设计 | 1 | 后台规范、关键页面、响应式与可用性 | 设计稿、组件规范、交互说明 | 核心页面评审通过
前端开发 | 2 | Vue 页面、组件、状态、权限、联调 | 前端工程、页面、组件库 | 页面功能与接口联调通过
后端开发 | 2 | Spring Boot 服务、数据库、流程、文件、报表 | 服务接口、数据库迁移、业务逻辑 | 接口测试与业务验收通过
测试工程师 | 1 | 测试计划、用例、缺陷、回归、报告 | 测试用例、缺陷清单、测试报告 | P0/P1 用例通过率达标
DevOps/运维 | 0.5-1 | 容器部署、监控、备份、发布回滚 | 部署脚本、监控、备份方案 | 预生产与生产部署成功

## 测试用例
编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 优先级 | 类型
TC-001 | 认证权限 | 登录成功 | 账号有效 | 输入账号密码并提交 | 进入工作台并加载菜单 | P0 | 功能
TC-002 | 认证权限 | 菜单权限隔离 | 不同角色账号 | 分别登录查看菜单 | 仅展示授权菜单和按钮 | P0 | 安全
TC-003 | 组织员工 | 新建员工档案 | 有 HR 权限 | 填写必填字段并保存 | 生成员工编号并可查询 | P0 | 功能
TC-004 | 组织员工 | 批量导入员工 | 准备合法模板 | 上传 Excel 并确认导入 | 导入成功并生成校验报告 | P0 | 集成
TC-005 | 合同附件 | 上传合同附件 | 员工存在 | 上传 PDF 合同 | MinIO 保存成功且详情可查看 | P0 | 集成
TC-006 | 审批中心 | 请假审批通过 | 员工提交请假 | 主管审批通过 | 请假单生效并扣减余额 | P0 | 流程
TC-007 | 考勤假勤 | 补卡申请驳回 | 存在缺卡记录 | 提交补卡并驳回 | 记录保持异常并留痕 | P1 | 流程
TC-008 | 薪酬管理 | 生成薪资批次 | 员工和薪资项存在 | 创建批次并生成 | 生成员工薪资明细 | P1 | 功能
TC-009 | 报表中心 | 导出员工结构报表 | 有报表权限 | 筛选部门并导出 | 生成 Excel 且记录导出审计 | P1 | 报表
TC-010 | 安全审计 | 越权访问员工详情 | 普通员工账号 | 访问他人档案接口 | 返回 403 并记录安全日志 | P0 | 安全
TC-011 | 性能 | 员工列表分页性能 | 10 万员工数据 | 查询第一页和复杂筛选 | 2 秒内返回 | P1 | 性能
TC-012 | 部署 | 服务健康检查 | 预生产部署完成 | 访问 health endpoint | 返回 UP 且依赖状态正常 | P0 | 部署

## 风险台账
编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 等级 | 应对措施 | 责任人
R-001 | 需求边界膨胀 | 中 | 高 | 高 | 冻结 P0/P1 范围，新增需求进入变更评审或二期 | 项目经理
R-002 | 薪酬规则复杂 | 中 | 高 | 高 | 先实现标准薪资项，复杂规则预留公式扩展 | 后端负责人
R-003 | 历史数据质量差 | 高 | 中 | 中 | 导入模板、校验报告、清洗脚本、灰度导入 | 产品经理
R-004 | 权限越权 | 中 | 高 | 高 | 接口级权限、数据范围、文件权限、安全测试 | 后端负责人
R-005 | 审批流变化频繁 | 中 | 中 | 中 | 流程配置化，实例保留版本快照 | 架构师
R-006 | 上线影响业务 | 低 | 高 | 中 | 预生产演练、回滚预案、分批上线、双轨观察 | 运维